## Planification
Planification globale
Vous devez lister un minimum de 25 tâches significatives
Tâche | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures) | Responsable | Détails & Notes
Mise en place du projet Godot et structure de dossiers | Sprint 1 | Indispensable | 4 | Les deux | Probablement exécuté avant le Sprint 1
Mise en place du serveur backend (auth API) | Sprint 1 | Indispensable | 8 | NET | Firestore
Système d'auth – Création de compte | Sprint 1 | Indispensable | 8 | NET
Système d'auth – Connexion / Déconnexion | Sprint 1 | Indispensable | 6 | NET
Menu principal (Créer/Rejoindre/Settings/Quitter) | Sprint 1 | Indispensable | 8 | 3D | UI Doit fonctionner avec US-02
Implémentation de la caméra first-person | Sprint 1 | Indispensable | 6 | 3D
Contrôleur de personnage – Déplacements (WASD + manette) | Sprint 1 | Indispensable | 10 | 3D
Support clavier-souris + manette XInput | Sprint 1 | Indispensable | 6 | 3D | Utiliser fonctions Godot native (ui_accept)
Personnage pingouin – capsule placeholder | Sprint 1 | Indispensable | 2 | 3D | Prendre capsule placeholer jusqua la fin
Scène de test locale (niveau vide) | Sprint 1 | Indispensable | 3 | 3D
Architecture réseau multijoueur (Godot MultiplayerAPI) | Sprint 2 | Indispensable | 14 | NET
Création de partie avec code d'accès | Sprint 2 | Indispensable | 8 | NET
Rejoindre une partie via code | Sprint 2 | Indispensable | 6 | NET
Synchronisation positions et mouvements des joueurs | Sprint 2 | Indispensable | 10 | NET
Lancement de la partie par le host | Sprint 2 | Indispensable | 4 | NET
Carte Laboratoire – Layout géométrie + collisions | Sprint 2 | Indispensable | 12 | 3D
Salle de contrôle – Layout de base | Sprint 2 | Indispensable | 8 | 3D
Système d'interaction générique (raycast + prompt) | Sprint 2 | Indispensable | 8 | 3D
Plateformes mobiles – logique déplacement H/V | Sprint 2 | Indispensable | 8 | 3D
Quitter la partie / retour au menu | Sprint 2 | Souhaitable | 3 | NET
Boutons salle de contrôle → effets salle de jeu | Sprint 3 | Indispensable | 8 | Les deux
Contrôle des plateformes depuis salle de contrôle | Sprint 3 | Indispensable | 8 | NET
Système de lumières contrôlables (réseau) | Sprint 3 | Indispensable | 8 | NET
Système de calepin – Écriture de message (UI in-game) | Sprint 3 | Indispensable | 8 | 3D
Système de calepin – Affichage réseau (au-dessus tête) | Sprint 3 | Indispensable | 6 | NET
Puzzle 1 – Logique + intégration réseau | Sprint 3 | Indispensable | 12 | Les deux
Puzzle 2 – Logique + intégration réseau | Sprint 3 | Indispensable | 12 | Les deux
Menu pause en cours de partie | Sprint 3 | Souhaitable | 4 | 3D
Système de sauvegarde de partie (host) | Sprint 3 | Souhaitable | 6 | NET
Chargement d'une partie depuis une sauvegarde | Sprint 3 | Souhaitable | 6 | NET
Modèle 3D pingouin finalisé (remplace placeholder) | Sprint 4 | Souhaitable | 14 | 3D
Variations de couleurs du pingouin | Sprint 4 | Optionnel | 4 | 3D
Animations pingouin (marche, idle, interaction) | Sprint 4 | Souhaitable | 12 | 3D
Effets sonores environnement et personnage | Sprint 4 | Souhaitable | 6 | 3D
Textures et matériaux de la carte | Sprint 4 | Optionnel | 10 | 3D
Remapping contrôles clavier/manette (settings UI) | Sprint 4 | Indispensable | 6 | 3D
Optimisation réseau et tests de latence locale | Sprint 4 | Indispensable | 8 | NET
Tests d'intégration multijoueur (2 à 8 joueurs) | Sprint 4 | Indispensable | 8 | Les deux
Système d'auth – Suppression de compte | Sprint 4 | Optionnel | 4 | NET
Système d'auth – Changement de mot de passe | Sprint 4 | Optionnel | 4 | NET
Correction de bugs et polish général | Sprint 4 | Indispensable | 8 | Les deux
Build final + préparation démo (serveur local) | Sprint 4 | Indispensable | 6 | NET
Écran de crédits | Sprint 4 | Optionnel | 2 | 3D

## Planification Finale
| Tâche | Priorité | Durée prévue (heures) | Responsable
1 | Création de la state machine du serveur pour le game loop | HAUTE
2 | RotatingBarrel mode : Faire de sorte que les joueurs apparaissent uniformément sur le iceberg | HAUTE
3 | Joueurs ne peuvent pas se déplacer avant le départ. Caméra fonctionne.
4 | Déroulement du mode de Jeu RotatingBarrel
5 | A l'état GameComplete, afficher le gagnant (Goal Principal)
6 | Ajouter des listeners de statistiques pour les Goals Secondaires | BASSE
7 | Une Ronde complète doit être commencé et terminé | HAUTE
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Sprint 1
Sprint 1
|  | Semaine A |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Mise en place du projet Godot et structure de dossiers | Les deux | 4 | 0
Mise en place du serveur backend (auth API) | NET | 8 | 0
Système d'auth – Création de compte | NET | 8 | 0
Système d'auth – Connexion / Déconnexion | NET | 6 | 0
Menu principal (Créer/Rejoindre/Settings/Quitter) | 3D |  |  | 8 | 0 | UI fonctionnelle, style final plus tard
Implémentation de la caméra first-person | 3D |  |  | 6 | 0
Contrôleur de personnage – Déplacements (WASD + manette) | 3D |  |  | 10 | 0
Support clavier-souris + manette XInput | 3D | [5 empty] | 6 | 0
Personnage pingouin – capsule placeholder | 3D | [5 empty] | 2 | 0 | Asset temp, remplacé Sprint 4
Scène de test locale (niveau vide) | 3D | [5 empty] | 3 | 0

## Sprint 2
Sprint 2
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Création de partie avec code d'accès | sam & jm | 0 | 0 | En pratique cest quand meme plus compliquer que ce que je pensais | 6 | 50 | En pratique cest quand meme plus compliquer que ce que je pensais | 2 | 90 | avec fbdb
Architecture réseau multijoueur (Godot MultiplayerAPI) | sam & jm | 4 | 80% | on a pris un serveur en oregon |  | 90% | on a essayer azure cetait lenfer. On est rendu avec digital ocean | 0 | 90% | possible quon essaye de mettre sur steam
Rejoindre une partie via code | sam & jm | 0 | 0 | En pratique cest quand meme plus compliquer que ce que je pensais | 2 (pas mal fait en meme temps que creation de partie) | 50 | En pratique cest quand meme plus compliquer que ce que je pensais | 2 (pas mal fait en meme temps que creation de partie) | 90 | avec fbdb
Synchronisation positions et mouvements des joueurs | jm sam | 4 | 20% | quand meme difficile a predire les erreurs faut vraiment faire du trial and error ici. | 4 | 50% | on a des solutions. On a parler a marc andre jeu video | 2 | 80 | solutions de fake
Lancement de la partie par le host | sam jm | 0 | 0 | quand meme bizarre finalement ici de le faire sur le serveur et assez difficile de gerer un minimum de securiter | 4 (pas mal fait en meme temps que creation de partie) | 50 | fbdb | 2 (pas mal fait en meme temps que creation de partie) | 90 | firebase realtime db sa se passe bien
Carte Laboratoire – Layout géométrie + collisions | sam jm | 0 | 1% |  | 0 | 1% |  | 10 | 50% | commencer
Salle de contrôle – Layout de base | sam jm | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 50% | commencer
Système d'interaction générique (raycast + prompt) | sam jm | 6 | 80% | raycast logique | 2 | 90% | visuel du raycast highlight | 0 | 90% | reste comme ca pour linstan
Plateformes mobiles – logique déplacement H/V | sam jm | 1 | 10% |  | 0 | 10% |  | 3 | 90% | reste comme ca pour linstan
Quitter la partie / retour au menu | jm | 0 | 0% |  | 5 | 100% | dautre option aussi. 3rd person view sourtout | 0 | 100% | meme chose.

## Mi-mandat
Mi-mandat
A faire ! | Comment implementer | Responsable | Durée prévue (heures)
Base de donnees pour qqch skins/chapeau differenciation | ajouter du stock pour se servir de la db | sam | 10
Tweaker la physique clipping | checker les algo pour aider a que sa clip pas | jm | 3
pop en y pour eviter quand tu recupere pour pas tomber under | tweaker la collision box | jm | 2
faire un kill zone pour forcer un respawn si je joueur se rend out of bound | mettre un area qui dectecte et teleporte | sam | 1
check pour les bras | fix le global et local rig | jm | 3
condition de victoire | mettre une zone et map | sam | 2

## Sprint 3
Sprint 3
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Personnage - Rig & Physique | jim | 8 | 70 | Bones rotation - leaf joints - physique - skeleton camera | 10 | 95 | Fix massif ragdoll - bone hierarchy - hitbox - state machine | 2 | 100 | Bugfix vitesse floating point - slope angle threshold ragdoll
Système de camera | jim | 5 | 75 | Camera man setup - seperation concerns | 4 | 100 | Offset camÃ©ra - switch first/third person - cameraman spine
serveur architecture et deploiement | jim | 3 | 50 | Server boilerplate - peers fix - logging | 5 | 80 | deploy-server.sh - documentation serveur | 3 | 90 | Remote sudo commands - initial packet update - remote char fix
Login & Authentification | s.bergeron | 5 | 80 | Login - sign out - profil - tools
Interactables et scene | s.bergeron / jim | 3 | 70 | highlight interactables - scene sam | 5 | 100 | Pressure plate - RotatingThing interactions
Zone de vent (fan, belt/eolienne) | s.bergeron / jim |  |  |  | 3 | 60 | Vent blower ajout | 6 | 90 | Fan - Belt - Wind zones - eolienne - correction viewport
Carte principale (Map) | jim |  |  |  | 4 | 75 | Dev map officielle - map debug - spawn pos | 4 | 90 | Montagne - textures - map.glb update - ajout map
UI - Menus & Debug | jim |  |  |  | 4 | 70 | Debug menu (F3) - In-game menu - PlayerSpawner | 10 | 90 | UI overhaul présentation - thème login - HUD - crédits - paramètres
Polices (Fonts) & Assets UI | jim | [6 empty] | 3 | 100 | Fonts ingame - SVG imports - assets
Multijoueur & reseau | jim |  |  |  | 2 | 70 | Lobby test - multiplayer prep | 6 | 85 | Auto-join lobby - spawn race fix - packet fix - billboard clients
Documentation | jim / jean-marc | 3 | 80 | CharacterRig UML - XML commentaires | 3 | 100 | README - code guidelines - contribution report | 1 | 90 | UML addon
CI/CD & Configuration | jean-marc | 1 | 100 | .NET workflow - gitignore

## Sprint 4
Sprint 4
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C |  |  | Semaine D
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Création de la state machine du serveur pour le game loop | JM | 4 | 50 | fonctionnel
Création d'une Machine états générique C# | JM | 1.5 | 10% | Assisté avec IA pour trouver les génériques de csharp, mais basé sur la conception FSM du cours de Jean-Christophe, avec un twist pour enlever les conditions | 2 | 10% |  | 0 | 10% |  | 4 | 100% | Ajout de nouveau concept du cours. Test avec le chevron de lexample de JC.
Créer le template pour la machine de jeu entière | JM | 0.2 | 10% | Basé sur figure 5 du document de conception finale | 5 | 100% |  | 0 | 100% |  | 0.5 | 100% | Ajout de la logique de l’eolienne
Créer le template pour la machine de jeu (environnement 3D) | JM | 0.2 | 10% |  | 0 | 10% |  | 4 | 50% | Fix quelques bug | 4 | 100% | Comme dans le cours de Jean-christophe
Créer le template pour la fsm de victoire | JM | 0.2 | 10% |  | 0 | 10% |  | 2 | 20% |  | 5 | 100% | Regler probleme state machine victoire… DEBUG. Finalement on avait un bind de onclick sur un panel qui empechait de fonctionner proprement
Gérer les liens entre les fsm | JM | 0.5 | 10% |  | 1 | ~15% |  | 1 | 15% |  | 1 | 100%
Ajouter des chapeaux | SAM | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | structure faite sur papier | 8 | 100% | Models et integration
Faire le profile | Sam + Jm | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 100%
Faire le lobby | Sam + jm | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 100%
Ajoute de la freecam | jm | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 50% |  | 0.5 | 50% | A voir si on fix ici
In-game ui | jm | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 50% | Bonne base | 0 | 90% | MVP en ce moment
particules | jm | 1 | 80% | Deja fait partiellement c’est probablement correcte comme ca en ce moment. A voir avec le temps qui reste | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 100% | Les particules sont ben correct comme ca finalement pas besoin d’en faire plus
niveau falling tiles | sam | 2 | 20% | eau et debut de map | 2 | 20% | fix states des tuiles | 1 | 50% | ajout texture sur les tuiles | 2 | 100% | States winning et loop complet
decors map | jm | 3 | 40% | models | 0 | 40% |  | 0 | 40% | probablement deja assez de decors. Le brouillard enleve le besoin d’avoir un paquet d’assets dans le background | 0 | 100% | Toujours moyen d’ajouter mais on est mieux de focus sur les bugs au lieu d’ajouter du materiel
ajoute map level assets | sam+jm | 1 | 10% | quelque assets. Difficile de dire la progression cest vraiment en fonction du temps qui va rester. Le plus d’assets le mieux | 2 | 30% | Models + liste | 0 | 30% | deja pas mal de model | 3 | 100% | Toujours plus a ajouter si y reste du temps mais pour l’instant c’est bien
ajoute map soccer | sam | 0 | 0 | voir le game controller | 0 | 0 |  | 0.5 |  | models | 5 | 100% | Peut etre trop tard dans le developpement pour moi de rajouter une map
Killzones | jm | 3 | 20% | travail sur l’eau | 0 | 20% |  | 1 | 20% | fix sur un probleme avec la killzone qui instakill les personnages | 3 | 100% | Probleme avec player qui spawnait en dessous direct dans la killzone et arretais le jeux directement. Tout est fonctionnel maintenant
Victory zones | sam+jm | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 50% | fait pour 2 types de zone | 3 | 100% | fait pour toute les maps
Controlleur de partie (global) | jm | 2 | 80% |  | 0 | 80% |  | 0 | 80% | Probleme avec une map et le controller a voir | 5 | 100% | gros probleme fix
credits | sanm | 0 | 0 | optionnel | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 100% | Fait avec l’IA et recuperer de profile
Tache mi-mandat les bras du pinguoin | jm | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Moins prioritaire que prevue
Tache mi-mandat Clipping plancher | sam+jm | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 100% | Apres conversation avec marc-andre on a mis un plancher infinie et ca semble regler le probleme tres efficacement
Loop complet pour rejouer | jm | 2 | 10% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | On a un bug. Faudrait mettre du temps ici | 5h+ | 100% | Le bug etait avec le serveur. Tout fonctionne bien maintenant et le winning condition du state machine explique plus haut
scene fin de partie | jm | 1 | 50% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 100% | UI fait
Compte invite | jm | 0 | 0 | Optionnel mais tres nice to have pour la presentation | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 100% | plus necessairement que prevue. On va eviter beaucoup de probleme pendant la presentation | Solution MVP mais possible dajouter une fonctionnaliter firebase de compte anonyme qui ferait un merge vers un vrai compte une fois qu’un utilisateur se connecterais avec son vrai compte
Scene ecran de connection | jm+sam | 0 | 0 | UI | 0 | 0 | UI | 0 | 0 |  | 1 | 100% | Reutilisation de notre pinguoin et meme logique que lobby et profile et credits