## Planification
Planification globale
Vous devez lister un minimum de 25 tâches significatives
Tâche | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures) | Responsable | Détails & Notes
Mise en place du projet Godot et structure de dossiers | Sprint 1 | Indispensable | 4 | Les deux | Probablement exécuté avant le Sprint 1
Mise en place du serveur backend (auth API) | Sprint 1 | Indispensable | 8 | NET | Firestore
Système d'auth – Création de compte | Sprint 1 | Indispensable | 8 | NET
Système d'auth – Connexion / Déconnexion | Sprint 1 | Indispensable | 6 | NET
Menu principal (Créer/Rejoindre/Settings/Quitter) | Sprint 1 | Indispensable | 8 | 3D | UI Doit fonctionner avec US-02
Implémentation de la caméra first-person | Sprint 1 | Indispensable | 6 | 3D
Contrôleur de personnage – Déplacements (WASD + manette) | Sprint 1 | Indispensable | 10 | 3D
Support clavier-souris + manette XInput | Sprint 1 | Indispensable | 6 | 3D | Utiliser fonctions Godot native (ui_accept)
Personnage pingouin – capsule placeholder | Sprint 1 | Indispensable | 2 | 3D | Prendre capsule placeholer jusqua la fin
Scène de test locale (niveau vide) | Sprint 1 | Indispensable | 3 | 3D
Architecture réseau multijoueur (Godot MultiplayerAPI) | Sprint 2 | Indispensable | 14 | NET
Création de partie avec code d'accès | Sprint 2 | Indispensable | 8 | NET
Rejoindre une partie via code | Sprint 2 | Indispensable | 6 | NET
Synchronisation positions et mouvements des joueurs | Sprint 2 | Indispensable | 10 | NET
Lancement de la partie par le host | Sprint 2 | Indispensable | 4 | NET
Carte Laboratoire – Layout géométrie + collisions | Sprint 2 | Indispensable | 12 | 3D
Salle de contrôle – Layout de base | Sprint 2 | Indispensable | 8 | 3D
Système d'interaction générique (raycast + prompt) | Sprint 2 | Indispensable | 8 | 3D
Plateformes mobiles – logique déplacement H/V | Sprint 2 | Indispensable | 8 | 3D
Quitter la partie / retour au menu | Sprint 2 | Souhaitable | 3 | NET
Boutons salle de contrôle → effets salle de jeu | Sprint 3 | Indispensable | 8 | Les deux
Contrôle des plateformes depuis salle de contrôle | Sprint 3 | Indispensable | 8 | NET
Système de lumières contrôlables (réseau) | Sprint 3 | Indispensable | 8 | NET
Système de calepin – Écriture de message (UI in-game) | Sprint 3 | Indispensable | 8 | 3D
Système de calepin – Affichage réseau (au-dessus tête) | Sprint 3 | Indispensable | 6 | NET
Puzzle 1 – Logique + intégration réseau | Sprint 3 | Indispensable | 12 | Les deux
Puzzle 2 – Logique + intégration réseau | Sprint 3 | Indispensable | 12 | Les deux
Menu pause en cours de partie | Sprint 3 | Souhaitable | 4 | 3D
Système de sauvegarde de partie (host) | Sprint 3 | Souhaitable | 6 | NET
Chargement d'une partie depuis une sauvegarde | Sprint 3 | Souhaitable | 6 | NET
Modèle 3D pingouin finalisé (remplace placeholder) | Sprint 4 | Souhaitable | 14 | 3D
Variations de couleurs du pingouin | Sprint 4 | Optionnel | 4 | 3D
Animations pingouin (marche, idle, interaction) | Sprint 4 | Souhaitable | 12 | 3D
Effets sonores environnement et personnage | Sprint 4 | Souhaitable | 6 | 3D
Textures et matériaux de la carte | Sprint 4 | Optionnel | 10 | 3D
Remapping contrôles clavier/manette (settings UI) | Sprint 4 | Indispensable | 6 | 3D
Optimisation réseau et tests de latence locale | Sprint 4 | Indispensable | 8 | NET
Tests d'intégration multijoueur (2 à 8 joueurs) | Sprint 4 | Indispensable | 8 | Les deux
Système d'auth – Suppression de compte | Sprint 4 | Optionnel | 4 | NET
Système d'auth – Changement de mot de passe | Sprint 4 | Optionnel | 4 | NET
Correction de bugs et polish général | Sprint 4 | Indispensable | 8 | Les deux
Build final + préparation démo (serveur local) | Sprint 4 | Indispensable | 6 | NET
Écran de crédits | Sprint 4 | Optionnel | 2 | 3D

## Sprint 1
Sprint 1
|  | Semaine A |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Mise en place du projet Godot et structure de dossiers | Les deux | 4 | 0
Mise en place du serveur backend (auth API) | NET | 8 | 0
Système d'auth – Création de compte | NET | 8 | 0
Système d'auth – Connexion / Déconnexion | NET | 6 | 0
Menu principal (Créer/Rejoindre/Settings/Quitter) | 3D |  |  | 8 | 0 | UI fonctionnelle, style final plus tard
Implémentation de la caméra first-person | 3D |  |  | 6 | 0
Contrôleur de personnage – Déplacements (WASD + manette) | 3D |  |  | 10 | 0
Support clavier-souris + manette XInput | 3D | [5 empty] | 6 | 0
Personnage pingouin – capsule placeholder | 3D | [5 empty] | 2 | 0 | Asset temp, remplacé Sprint 4
Scène de test locale (niveau vide) | 3D | [5 empty] | 3 | 0

## Sprint 2
Sprint 2
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires

## Mi-mandat
Mi-mandat
Ce qui est problématique… | Ce qui doit être fait… | Responsable | Durée prévue (heures)

## Sprint 3
Sprint 3
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires

## Sprint 4
Sprint 4
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C |  |  | Semaine D
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires