## Planification
Planification globale
Vous devez lister un minimum de 25 tâches significatives
Tâche | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures) | Responsable | Détails & Notes
Mise en place du projet Godot et structure de dossiers | Sprint 1 | Indispensable | 4 | Les deux | Probablement exécuté avant le Sprint 1
Mise en place du serveur backend (auth API) | Sprint 1 | Indispensable | 8 | NET | Firestore
Système d'auth – Création de compte | Sprint 1 | Indispensable | 8 | NET
Système d'auth – Connexion / Déconnexion | Sprint 1 | Indispensable | 6 | NET
Menu principal (Créer/Rejoindre/Settings/Quitter) | Sprint 1 | Indispensable | 8 | 3D | UI Doit fonctionner avec US-02
Implémentation de la caméra first-person | Sprint 1 | Indispensable | 6 | 3D
Contrôleur de personnage – Déplacements (WASD + manette) | Sprint 1 | Indispensable | 10 | 3D
Support clavier-souris + manette XInput | Sprint 1 | Indispensable | 6 | 3D | Utiliser fonctions Godot native (ui_accept)
Personnage pingouin – capsule placeholder | Sprint 1 | Indispensable | 2 | 3D | Prendre capsule placeholer jusqua la fin
Scène de test locale (niveau vide) | Sprint 1 | Indispensable | 3 | 3D
Architecture réseau multijoueur (Godot MultiplayerAPI) | Sprint 2 | Indispensable | 14 | NET
Création de partie avec code d'accès | Sprint 2 | Indispensable | 8 | NET
Rejoindre une partie via code | Sprint 2 | Indispensable | 6 | NET
Synchronisation positions et mouvements des joueurs | Sprint 2 | Indispensable | 10 | NET
Lancement de la partie par le host | Sprint 2 | Indispensable | 4 | NET
Carte Laboratoire – Layout géométrie + collisions | Sprint 2 | Indispensable | 12 | 3D
Salle de contrôle – Layout de base | Sprint 2 | Indispensable | 8 | 3D
Système d'interaction générique (raycast + prompt) | Sprint 2 | Indispensable | 8 | 3D
Plateformes mobiles – logique déplacement H/V | Sprint 2 | Indispensable | 8 | 3D
Quitter la partie / retour au menu | Sprint 2 | Souhaitable | 3 | NET
Boutons salle de contrôle → effets salle de jeu | Sprint 3 | Indispensable | 8 | Les deux
Contrôle des plateformes depuis salle de contrôle | Sprint 3 | Indispensable | 8 | NET
Système de lumières contrôlables (réseau) | Sprint 3 | Indispensable | 8 | NET
Système de calepin – Écriture de message (UI in-game) | Sprint 3 | Indispensable | 8 | 3D
Système de calepin – Affichage réseau (au-dessus tête) | Sprint 3 | Indispensable | 6 | NET
Puzzle 1 – Logique + intégration réseau | Sprint 3 | Indispensable | 12 | Les deux
Puzzle 2 – Logique + intégration réseau | Sprint 3 | Indispensable | 12 | Les deux
Menu pause en cours de partie | Sprint 3 | Souhaitable | 4 | 3D
Système de sauvegarde de partie (host) | Sprint 3 | Souhaitable | 6 | NET
Chargement d'une partie depuis une sauvegarde | Sprint 3 | Souhaitable | 6 | NET
Modèle 3D pingouin finalisé (remplace placeholder) | Sprint 4 | Souhaitable | 14 | 3D
Variations de couleurs du pingouin | Sprint 4 | Optionnel | 4 | 3D
Animations pingouin (marche, idle, interaction) | Sprint 4 | Souhaitable | 12 | 3D
Effets sonores environnement et personnage | Sprint 4 | Souhaitable | 6 | 3D
Textures et matériaux de la carte | Sprint 4 | Optionnel | 10 | 3D
Remapping contrôles clavier/manette (settings UI) | Sprint 4 | Indispensable | 6 | 3D
Optimisation réseau et tests de latence locale | Sprint 4 | Indispensable | 8 | NET
Tests d'intégration multijoueur (2 à 8 joueurs) | Sprint 4 | Indispensable | 8 | Les deux
Système d'auth – Suppression de compte | Sprint 4 | Optionnel | 4 | NET
Système d'auth – Changement de mot de passe | Sprint 4 | Optionnel | 4 | NET
Correction de bugs et polish général | Sprint 4 | Indispensable | 8 | Les deux
Build final + préparation démo (serveur local) | Sprint 4 | Indispensable | 6 | NET
Écran de crédits | Sprint 4 | Optionnel | 2 | 3D

## Sprint 1
Sprint 1
|  | Semaine A |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Mise en place du projet Godot et structure de dossiers | Les deux | 4 | 0
Mise en place du serveur backend (auth API) | NET | 8 | 0
Système d'auth – Création de compte | NET | 8 | 0
Système d'auth – Connexion / Déconnexion | NET | 6 | 0
Menu principal (Créer/Rejoindre/Settings/Quitter) | 3D |  |  | 8 | 0 | UI fonctionnelle, style final plus tard
Implémentation de la caméra first-person | 3D |  |  | 6 | 0
Contrôleur de personnage – Déplacements (WASD + manette) | 3D |  |  | 10 | 0
Support clavier-souris + manette XInput | 3D | [5 empty] | 6 | 0
Personnage pingouin – capsule placeholder | 3D | [5 empty] | 2 | 0 | Asset temp, remplacé Sprint 4
Scène de test locale (niveau vide) | 3D | [5 empty] | 3 | 0

## Sprint 2
Sprint 2
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Création de partie avec code d'accès | sam & jm | 0 | 0 | En pratique cest quand meme plus compliquer que ce que je pensais | 6 | 50 | En pratique cest quand meme plus compliquer que ce que je pensais | 2 | 90 | avec fbdb
Architecture réseau multijoueur (Godot MultiplayerAPI) | sam & jm | 4 | 80% | on a pris un serveur en oregon |  | 90% | on a essayer azure cetait lenfer. On est rendu avec digital ocean | 0 | 90% | possible quon essaye de mettre sur steam
Rejoindre une partie via code | sam & jm | 0 | 0 | En pratique cest quand meme plus compliquer que ce que je pensais | 2 (pas mal fait en meme temps que creation de partie) | 50 | En pratique cest quand meme plus compliquer que ce que je pensais | 2 (pas mal fait en meme temps que creation de partie) | 90 | avec fbdb
Synchronisation positions et mouvements des joueurs | jm sam | 4 | 20% | quand meme difficile a predire les erreurs faut vraiment faire du trial and error ici. | 4 | 50% | on a des solutions. On a parler a marc andre jeu video | 2 | 80 | solutions de fake
Lancement de la partie par le host | sam jm | 0 | 0 | quand meme bizarre finalement ici de le faire sur le serveur et assez difficile de gerer un minimum de securiter | 4 (pas mal fait en meme temps que creation de partie) | 50 | fbdb | 2 (pas mal fait en meme temps que creation de partie) | 90 | firebase realtime db sa se passe bien
Carte Laboratoire – Layout géométrie + collisions | sam jm | 0 | 1% |  | 0 | 1% |  | 10 | 50% | commencer
Salle de contrôle – Layout de base | sam jm | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 50% | commencer
Système d'interaction générique (raycast + prompt) | sam jm | 6 | 80% | raycast logique | 2 | 90% | visuel du raycast highlight | 0 | 90% | reste comme ca pour linstan
Plateformes mobiles – logique déplacement H/V | sam jm | 1 | 10% |  | 0 | 10% |  | 3 | 90% | reste comme ca pour linstan
Quitter la partie / retour au menu | jm | 0 | 0% |  | 5 | 100% | dautre option aussi. 3rd person view sourtout | 0 | 100% | meme chose.

## Mi-mandat
Mi-mandat
A faire ! | Comment implementer | Responsable | Durée prévue (heures)
Base de donnees pour qqch skins/chapeau differenciation | ajouter du stock pour se servir de la db | sam | 10
Tweaker la physique clipping | checker les algo pour aider a que sa clip pas | jm | 3
pop en y pour eviter quand tu recupere pour pas tomber under | tweaker la collision box | jm | 2
faire un kill zone pour forcer un respawn si je joueur se rend out of bound | mettre un area qui dectecte et teleporte | sam | 1
check pour les bras | fix le global et local rig | jm | 3
condition de victoire | mettre une zone et map | sam | 2

## Sprint 3
Sprint 3
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Personnage - Rig & Physique | jim | 8 | 70 | Bones rotation - leaf joints - physique - skeleton camera | 10 | 95 | Fix massif ragdoll - bone hierarchy - hitbox - state machine | 2 | 100 | Bugfix vitesse floating point - slope angle threshold ragdoll
Système de camera | jim | 5 | 75 | Camera man setup - seperation concerns | 4 | 100 | Offset camÃ©ra - switch first/third person - cameraman spine
serveur architecture et deploiement | jim | 3 | 50 | Server boilerplate - peers fix - logging | 5 | 80 | deploy-server.sh - documentation serveur | 3 | 90 | Remote sudo commands - initial packet update - remote char fix
Login & Authentification | s.bergeron | 5 | 80 | Login - sign out - profil - tools
Interactables et scene | s.bergeron / jim | 3 | 70 | highlight interactables - scene sam | 5 | 100 | Pressure plate - RotatingThing interactions
Zone de vent (fan, belt/eolienne) | s.bergeron / jim |  |  |  | 3 | 60 | Vent blower ajout | 6 | 90 | Fan - Belt - Wind zones - eolienne - correction viewport
Carte principale (Map) | jim |  |  |  | 4 | 75 | Dev map officielle - map debug - spawn pos | 4 | 90 | Montagne - textures - map.glb update - ajout map
UI - Menus & Debug | jim |  |  |  | 4 | 70 | Debug menu (F3) - In-game menu - PlayerSpawner | 10 | 90 | UI overhaul présentation - thème login - HUD - crédits - paramètres
Polices (Fonts) & Assets UI | jim | [6 empty] | 3 | 100 | Fonts ingame - SVG imports - assets
Multijoueur & reseau | jim |  |  |  | 2 | 70 | Lobby test - multiplayer prep | 6 | 85 | Auto-join lobby - spawn race fix - packet fix - billboard clients
Documentation | jim / jean-marc | 3 | 80 | CharacterRig UML - XML commentaires | 3 | 100 | README - code guidelines - contribution report | 1 | 90 | UML addon
CI/CD & Configuration | jean-marc | 1 | 100 | .NET workflow - gitignore

## Sprint 4
Sprint 4
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C |  |  | Semaine D
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires